## 日志_陈乔
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2026-09-01 | T1：【实验一】通读两门课设计要求，明确自己在计组侧负责回写、冒险处理与顶层装配 | Q1：顶层装配要等所有模块接口定稿，担心前期空等 | A1：先做与接口无关的纸面推演（前递/冻结/冲刷的拍数），把风险提前暴露 | 5%
| T2：【实验二】梳理固件需求：上电打印 banner + 收到一个字符回显一个字符，全部指令限 26 条冻结集 | Q2：本机没有 GNU RISC-V 工具链，写不了汇编 | A2：先用纸面编码与手工核验推进，工具链方案另定
2026-09-02 | T1：【实验一】研读 ref/CPU/ 单周期实现，梳理可继承与必须重写的部分，形成继承改造清单 | Q1：单周期没有段间寄存器与冒险逻辑，可复用比例不明 | A1：逐文件标注"继承/改造/新写"，清单落到 pipeline/doc/ref_note.md，参考工程保持只读 | 12%
| T2：【实验二】设计数据区与栈：banner 存 0x40–0x57、栈顶 sp=0x100 | Q2：栈顶取值要兼顾仿真与下板（下板内存缩容到 256 B） | A2：取 sp=0x100（256 B 内存的顶部），仿真 4 KB 下同样兼容
2026-09-03 | T1：【实验一】推演三类冲突的代价：前递覆盖范围、load-use 冻结 1 拍、分支冲刷 2 条 | Q1：不确定 load-use 只冻结 1 拍是否足够 | A1：按"数据在访存级之后可用"推导：冻结 1 拍后 MEM/WB→EX 的前递已能提供数据，结论写入文档 | 20%
| T2：【实验二】实现 putc/getc 与 banner 输出、回显主循环的汇编框架 | Q2：没有工具链无法生成 .hex 验证 | A2：先用自研汇编器方案验证语法，li 超 12 位需展开为 lui+addi
2026-09-04 | T1：【实验一】编码 wb、hazard_unit、pipeline_top，写冒险与装配单测 | Q1：前递优先级若不明确，相关用例结果会随机 | A1：锁定 EX/MEM 优先于 MEM/WB；load-use 判据写成 id_ex.memread && (rd==rs1¦¦rd==rs2) && rd≠0，单测全 PASS | 38%
| T2：【实验一】pipeline_top 按五级装配 14 个模块并预留 MMIO 端口（SOC_BUILD 参数控制） | Q2：顶层出现悬空信号与重复驱动 | A2：对照 top_design.md 连接表逐项核对，无悬空、无多重驱动后综合自检通过
| T3：【实验二】完成 console.S（51 条指令、10 种助记符），机器码逐条核对 | Q3：换程序需要重新生成 .vh、重新综合、重烧，流程必须脚本化 | A3：把 .S → .hex → .vh 固化为构建脚本，避免手工操作出错
2026-09-05 | T1：【实验一】验证分支冲刷时序：真跳时 IF/ID 置 NOP、ID/EX 清为气泡，共损失 2 拍 | Q1：文档旧表述"4 组段间寄存器统一由 hazard_unit 管理 en/flush"与实现不符 | A1：更正为"if_id 有 en/flush、id_ex 有 bubble、ex_mem/mem_wb 常规打拍"，同步 top_design.md | 55%
| T2：【实验二】实现 build_fw.ps1：生成 console_rom.hex 与 console_init.vh，附子集校验 | Q2：校验缺失时可能生成越界或截断的 .vh | A2：加校验：字节数 4 字节对齐且不小于固件长度，越界即报错退出
2026-09-06 | T1：【实验一】配合 T40 把 dbus_decode 例化进访存段，验证 SOC_BUILD=0/1 两种构建 | Q1：担心接入外设会破坏原 CPU 行为 | A1：译码、冒险、时序逻辑零改动，集成后计组回归保持全绿 | 62%
| T2：【实验二】修正 build_fw.ps1 的填充字节数默认值与校验逻辑 | Q2：填充值改动后 .vh 条目数不足，指令被截断 | A2：默认填零到 512 字节，重新生成后校验通过（首字 0x10000113 对应 addi sp,x0,0x100）
2026-09-07 | T1：【实验一】目录重构后同步 pipeline_top 的 MMIO 端口穿出与模块文档 | Q1：重构后层次路径与文档路径不一致 | A1：逐处更新路径引用，回归确认无功能变化 | 68%
| T2：【实验二】修复自研汇编器两处问题：jal 单操作数默认写 ra、li 缺操作数报错类型 | Q2：缺操作数抛 IndexError 不利于定位 | A2：改为抛自定义 AsmError 并给出可读信息；jal 按 GNU 惯例默认 ra
2026-09-08 | T1：【实验一】整理 hazard_unit 与 pipeline_top 文档，提交交叉复核 | Q1：交叉复核提出的表述歧义 | A1：按复核意见改为可测判据（条件、拍数、受影响寄存器）逐条写明 | 72%
| T2：【实验二】完成机器码说明文档，统计 10 种指令的实测使用情况 | Q2：文档里的栈口径与固件实现不一致 | A2：统一为 sp=0x100，与 soc/doc/firmware.md v1.3 对齐
2026-09-09 | T1：【实验二】配合系统级验证：banner 23 字节逐字节比对、复位重跑一致性 | Q1：banner 只在复位/上电时发一次，容易误判为"没输出" | A1：明确验收顺序"先监听串口再下载/复位"，把该口径写进固件与下板文档 | 78%
2026-09-10 | T1：核对中期检查材料：顶层互联、固件与固化链的结果整理成汇报素材 | Q1：中期汇报需要一次讲清两课进度 | A1：按"已完成 / 已验证 / 待办"三段整理，数字取实测（回归、系统 TB、下板） | 80%
2026-09-11 | T1：中期检查 | Q1：无 | A1：无 | 83%
2026-09-12 | T1：【实验二】文档编写（中期后）：搭实验二报告骨架（IP 结构—寄存器与位义—固件与固化—SoC 与下板）+ 素材清单 | Q1：三条主线（IP/固件/SoC）容易写散 | A1：先列"每章要回答的问题"再配素材，图表统一编号 | 86%
2026-09-13 | T1：【实验二】撰写 UART 协议与收发器、寄存器层与 IP 顶层章节：帧格式、采样策略、三槽位与 TX_BUSY 语义 | Q1：无 | A1：无 | 89%
2026-09-14 | T1：【实验二】撰写 console 固件与固化链、SoC 装配与下板章节：.S → .hex → .vh、统一编址 MMIO、器件与下板记录 | Q1：无 | A1：无 | 92%
2026-09-15 | T1：【实验二】报告合稿与格式统一：统图表编号、字数统计、位义表与单源文档核对 | Q1：无 | A1：无 | 95%
2026-09-16 | T1：【实验二】报告定稿与交叉校对：与实现、机器码统计、下板证据逐条核对 | Q1：指令统计随固件改动失效 | A1：以最终 console.S 重新统计（51 条指令 / 10 种助记符）后核对，系统 TB 作为门禁 | 97%
2026-09-17 | T1：配合答辩 PPT 核对固件/装配/冒险相关页面（判据、图表、数字） | Q1：无 | A1：无 | 99%
2026-09-18 | T1：答辩与答疑，提交物打包与最终检查（源码/报告/日志/PPT/视频） | Q1：无 | A1：无 | 100%