## 日志_伍奕涛
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2026-09-01 | T1：【实验一】通读课程要求与任务分解，认领执行级与访存级；研读 ref/CPU/ 的 ALU 与数据存储器实现 | Q1：参考工程 ALU 没有溢出标志，附加功能要自己加 | A1：先按 isa.md 梳理运算类 19 条指令的 ALU 操作，溢出判断作为独立输出后加 | 5%
| T2：【实验二】梳理寄存器层职责：分频、发送挂起与缓冲、接收字节与有效位、状态位义 | Q2：寄存器层与收发引擎的边界不清 | A2：按"寄存器层只管槽位与位义、收发引擎只管串行时序"划分，接口写进 interface.md
2026-09-02 | T1：【实验一】制定 alu 操作码与 execute 的接口（含前递选择后的两个操作数、分支判决输出） | Q1：分支判决放在执行级还是单独模块未定 | A1：按 top_design.md 把判决与跳转目标计算放在 execute 内，用专用加法器算 pc + imm | 12%
| T2：【实验一】设计溢出判断方案：如何用一次运算拿到进位与符号位 | Q2：32 位加法结果拿不到"最高位进位" | A2：改为算 33 位结果，比较最高位进位与符号位进位是否一致，得到 flags[OF]
| T3：【实验二】设计三个字槽：TX(0x0)/STAT(0x4)/RX(0x8)，译码用 addr[3:2] | Q3：IP 是否要知道自己挂在哪个窗口基址 | A3：约定窗口 0x0000_4000 属系统级契约、由系统侧译码经 cs 提供，IP 只认槽内偏移
2026-09-03 | T1：【实验二】确定总线时序契约：读组合（拍内稳定）、写末沿锁存、单周期无 wait | Q1：读用组合会不会影响时序收敛 | A1：按契约实现组合读；未命中读 0、写丢弃，避免给系统侧增加额外等待 | 22%
2026-09-04 | T1：【实验一】编码 alu、execute、ex_mem，写 tb_alu、tb_execute、tb_ex_mem | Q1：前递多路选择的优先级没定，单测写不下去 | A1：与陈乔约定 EX/MEM 优先于 MEM/WB（前者结果更新），按此写用例，tb_execute 全 PASS | 35%
| T2：【实验一】验证溢出：正+正溢出用例 OF=1，非溢出用例 OF=0 | Q2：用哪几条指令做溢出用例最稳 | A2：选 add 正数相加溢出与 sub 借位两组边界值，断言逐条通过
| T3：【实验二】编码寄存器层（原 uart_ctrl），并入 IP 顶层并写从机单测 | Q3：连续发送时后一个字节覆盖前一个，出现丢字 | A3：定位为"写接受条件只看正在移位"太宽松：从写入到真正启动之间存在挂起窗口
2026-09-05 | T1：【实验一】编码 dmem、mem_wb，完成访存级 | Q1：整字写入与字节写使能 wmask 的关系容易写反 | A1：明确"写使能门控 + 字节掩码"两级结构，同址 sw 后紧邻 lw 的值一致性用例通过 | 55%
| T2：【实验二】修正 TX_BUSY 语义：写接受只在完全空闲（无挂起、非移位忙）时成立 | Q2：修正后 STAT 的位义描述与实现不一致 | A2：STAT.bit0 = tx_busy ¦ tx_pend（含挂起待发），同步更新 interface.md v1.1 与 isa.md v1.4
2026-09-06 | T1：【实验一】复核 ex_mem 传给访存级的写数据是否含前递结果 | Q1：若取 rs2 原值，store 会写错 | A1：写数据统一取前递后的 rs2，补一条"前递后 store"用例，tb_ex_mem 全 PASS | 62%
| T2：【实验二】编写 IP 级独立测试 tb_uart_ip_top：帧级逐位校验、STAT 位义、忙写丢弃、溢出丢弃、全双工同现 | Q2：全双工用例需要并行线程，Verilog-2001 没有 join_none | A2：用独立 initial + 事件（event）在 t=0 武装线程，主流程触发，避免竞态
2026-09-07 | T1：【实验一】配合目录重构，模块迁至 pipeline/src/rtl，路径引用与脚本同步 | Q1：重构后单测包含路径失效 | A1：全量回归确认结果不变，旧路径引用逐处改到 pipeline/ 前缀 | 68%
| T2：【实验二】按新结构口径把寄存器层并入 uart_ip_top、删除独立 uart_ctrl 文件，单测改经 IP 顶层例化 | Q2：层次路径变浅后 TB 内引用失效 | A2：把 dut.u_ctrl.* 改为 dut.*，重跑 IP 级测试全 PASS
2026-09-08 | T1：【实验一】整理执行/访存四个模块文档与溢出判断说明 | Q1：溢出判断的表述在文档与实现里详略不一致 | A1：以实现为准补全判据与真值说明，同步到 pipeline/doc/modules/execute.md | 72%
| T2：【实验二】完成 dbus_decode 的总线适配（addr[3:0]={reg_off,2'b00}）并验证译码选路 | Q2：窗口命中与低区访存的选路易串 | A2：低地址给数据存储器、0x4000 窗口给 UART，读写使能分别门控，集成后计组回归保持全绿
2026-09-09 | T1：【实验二】整理 IP 接口契约与例化说明，确认对外只暴露一条从机总线 + 两条串行引脚 | Q1：IP 复用方需要明确"不依赖 CPU"的证据 | A1：以 soc_top 的例化作为现成示例，写明 IP 不感知宿主与窗口基址 | 78%
2026-09-10 | T1：核对中期检查材料：把两课实现清单、验证结果与遗留问题整理成汇报素材 | Q1：无 | A1：无 | 80%
2026-09-11 | T1：中期检查 | Q1：无 | A1：无 | 83%
2026-09-12 | T1：【实验一】文档编写（中期后）：搭实验一报告骨架（结构—接口—时序—验证）+ 章节素材与图表清单 | Q1：报告要写"设计说明"而不是代码堆砌 | A1：按"结构—接口—时序—验证"四段组织，实现细节只留关键判据，其余指向模块文档 | 86%
2026-09-13 | T1：【实验一】撰写执行与访存章节：ALU 与操作码、33 位溢出判据、访存读写时序、字节写使能 | Q1：与前递/冒险章节内容容易重复 | A1：本章只讲运算与访存本体，前递机制归陈乔章节，交叉处互相引用 | 89%
2026-09-14 | T1：【实验一】撰写其余章节引用与图表：取指/译码、冒险与装配、性能分析的引用与图号落位 | Q1：无 | A1：无 | 92%
2026-09-15 | T1：【实验一】报告合稿与格式统一：统图表编号、字数统计、与数据源逐项核对 | Q1：无 | A1：无 | 95%
2026-09-16 | T1：【实验一】报告定稿与交叉校对：与实现、模块文档、下板记录逐条核对 | Q1：无 | A1：无 | 97%
2026-09-17 | T1：配合答辩 PPT 核对执行/访存与 IP 相关页面（判据、图表、数字） | Q1：无 | A1：无 | 99%
2026-09-18 | T1：答辩与答疑，提交物打包与最终检查（源码/报告/日志/PPT/视频） | Q1：无 | A1：无 | 100%