## 日志_柯宁皓
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2026-09-01 | T1：【实验一】梳理验证体系：模块单测、程序级回归、性能 TB 三层口径 | Q1：三类 TB 的通过判据不统一，汇总困难 | A1：约定每例打印 PASS/FAIL、末行 === ALL PASS ===，汇总按 PASS n/n 统计 | 5%
| T2：【实验二】梳理整机装配关系：soc_top = 复位同步 + CPU core + UART IP 三个平级模块 | Q2：整机顶层归属（属于哪门课）不清晰 | A2：按"两课共建、上移为项目顶层 soc/"定口径，实验二只交付 UART IP
2026-09-02 | T1：【实验一】搭建仿真目录规范与运行脚本，确认仿真产物不入库 | Q1：仿真输出目录（scripts/out）会被误提交 | A1：在 .gitignore 增加输出目录模式，脚本每次运行前清空重建 | 10%
| T2：【实验二】对照 EES-338 手册核定板级引脚与电平标准 | Q2：手册标注器件与实际是否一致未知 | A2：先按手册记录 T5 时钟 100 MHz、T4 发送、N5 接收、P15 复位、LVCMOS33，器件以实测为准
2026-09-03 | T1：【实验二】编码 reset_sync：异步置位、同步释放 | Q1：复位键极性手册未明确 | A1：用 RST_ACTIVE_LOW 参数隔离极性，默认低有效，上板首测再确认 | 18%
2026-09-04 | T1：【实验一】迁移 test0/test1/sort 三个参考程序为汇编 + .hex + 程序级 TB | Q1：自研汇编器生成的机器码与参考工程可能不一致 | A1：与参考工程 test*_result.txt 逐字节比对，一致后才纳入回归 | 28%
| T2：【实验一】新增 instr_cover（26 条全覆盖）与 hazard_cover（冒险放大镜）两个程序回归 | Q2：覆盖率靠人工清点容易漏指令 | A2：按 isa.md 指令表逐条列出对应测试段，instr_cover 覆盖全部 26 条后回归全 PASS
| T3：【实验二】完成 soc_top 装配与总线适配，整机系统级仿真闭环通过 | Q3：core 输出 reg_off[1:0] 与 IP 的 addr[3:0] 位宽不一致 | A3：按 addr[3:0]={reg_off,2'b00} 适配；SOC_BUILD 参数区分两种构建，core 零改动
2026-09-05 | T1：【实验一】编写并完善 run_tb.ps1 一键运行与日志收集 | Q1：每例冷启动 xelab+xsim 约 5–7 秒，串行全量太慢 | A1：先记录基线耗时（全量约 233 秒），为后续并行化留出优化空间 | 45%
| T2：【实验二】编写板级约束 board.xdc 并单独 read_xdc 解析验证 | Q2：约束未解析验证时，上板才发现问题 | A2：用 Vivado 单独读入 XDC 解析通过，作为下板前置门禁
2026-09-06 | T1：【实验一】设计并实现性能 TB tb_perf.v（5 档程序、退休指令数/总拍数/冻结拍/重定向次数统计、恒等式断言） | Q1：停顿分类若漏项，恒等式会对不上 | A1：以恒等式 C = IC + (F−1) + L + 2T 自检，5 档全部成立，说明分类无遗漏 | 55%
| T2：【实验一】编写 run_perf.ps1 汇总 5 档指标到 CSV，产出性能报告数据 | Q2：手工抄数易错 | A2：脚本解析运行日志直接生成 out/perf_summary.csv，报告表格从 CSV 取数
| T3：【实验二】综合脚本集成固件 ROM 固化（IMEM_INIT_VH），带固件综合自检通过 | Q3：固化路径与仿真镜像不一致会造成"仿真对、上板错" | A3：综合前由脚本把 console_init.vh 复制为 imem_init.vh，并校验两者来源同一份固件
2026-09-07 | T1：【实验一】优化 run_tb.ps1：并行 worker 架构 + 自动满核，全量 233 秒降至约 20 秒 | Q1：多 worker 共用库目录会冲突；单例挂起会拖死整轮 | A1：每 worker 独立 scratch 目录；加看门狗按绝对截止时刻杀超时 worker 并继续其余用例 | 66%
| T2：【实验二】下板受阻排查：本机 Vivado 2019.2 在器件/时序模型加载阶段空转，无法出 .bit | Q2：初步判断为工具环境问题，排查方向不明 | A2：逐档缩容对比后定位病根：4 KB×2 的组合读寄存器阵列资源超限，改为下板缩容 IMEM 512 B + DMEM 256 B 后本机全流程通过
| T3：【实验二】器件实测与首次上板验收：实测器件为 xc7a100tcsg324-1（手册误标 35T），换 100T 比特流后下载成功 | Q3：比特流报 "Incorrect bitstream assigned to device" | A3：按 idcode 实测结果改用 xc7a100tcsg324-1 重建工程与比特流，下载后串口验证通过
2026-09-08 | T1：【实验一】并行 runner 按 review 意见修复（参数校验、单例失败不中断整轮） | Q1：review 指出 TimeoutSec 未校验、失败会中断同 worker 其余用例 | A1：加 [ValidateRange] 校验；失败只跳过当前用例并继续后续用例 | 77%
| T2：【实验二】整理下板记录与提交物清单，明确演示视频的拍摄要求与口径（实际拍摄安排在中期之后） | Q2：演示视频要求 ≤5 分钟且缺项 0 分 | A2：先把要求与拍摄方案（机位、分镜、证据点）写成清单，把"先监听再下载"等口径固化进下板流程
2026-09-09 | T1：【实验一】跑全量回归确认无回归，整理性能报告素材与提交物清单 | Q1：性能对比单周期缺少 Fmax 数据 | A1：结构加速比用 IPC 表述（小于 1 属预期），时间加速比标注"待 Fmax 复测" | 85%
| T2：【实验二】核对两课提交物清单，确认工程/约束/固件/脚本齐备 | Q2：报告与 PPT 素材分散在各成员手里 | A2：统一格式与口径（器件名、回归数字、栈地址），本人只做格式统一、不代写内容
2026-09-10 | T1：【实验一】在综合侧复测单周期基线（Fmax/资源），补齐性能对比 | Q1：本机时序报告环节受限 | A1：综合侧取时序报告与资源占用填入对比表；取不到就标注数据来源与待补项 | 89%
| T2：【实验二】异地生成 .bit 并烧录（缩容 512 B/256 B，器件 xc7a100tcsg324-1） | Q2：比特流与器件不匹配会被拒 | A2：用实测器件重建工程，下载后确认 PROGRAM_DONE；失败则按"器件→约束→时钟"逐项排查
2026-09-11 | T1：中期检查 | Q1：无 | A1：无 | 92%
| T2：【实验二】终端验收：banner 23 字节比对、字符回显、复位重跑（115200-8-N-1） | Q2：横幅只在复位后发一次 | A2：严格按"先开串口监听 → 再下载/复位"顺序，两次运行结果比对一致
2026-09-12 | T1：【实验一】性能分析（中期后）：把 8 档实测整理成 CPI/IPC/MIPS、时间/结构加速比与停顿分解，与单周期基线对比 | Q1：单周期与流水线口径不同（IPC 小于 1 属预期），直接比拍数不公平 | A1：分开给结构加速比（=IPC 之比）与时间加速比（含 Fmax），并注明基线来源与测量条件 | 94%
2026-09-13 | T1：【实验一】上板复测与取证（中期后）：重烧加固后 bit，核对数码管 0000000F、LED1–LED6 全亮、按住 RESET 只剩心跳 | Q1：丝印 RESET(P9) 实际接 P15，PROG 才是 P9/PROGRAM_B，误按会擦配置 | A1：按 pipeline/doc/board_runbook.md §10 判据逐项核对并记录 bit 指纹/资源/时序；拍摄时避开 PROG | 95%
2026-09-14 | T1：【实验一】演示视频录制（中期后）：按 7 镜头脚本拍上电 → 数码管 0000000F → LED 判据 → 复位可重复 | Q1：视频 ≤5 min，且镜头不能误导（误按 PROG、复位极性误判） | A1：按分镜表逐镜头拍，只保留能对应判据的画面；成片登记文件名与时长 | 96%
2026-09-15 | T1：【实验二】演示视频录制（中期后）：banner 23 B → 键盘逐字回显 → P15 复位重跑 ≥2 次 | Q1：终端必须能证明"回显只来自 FPGA" | A1：用 soc/scripts/serial_console.ps1（只显示 FPGA 回传字节、等价关闭本地回显）录制，板卡与终端同框 | 97%
2026-09-16 | T1：视频成片整理与归档：剪辑关键片段、统一命名、登记文件名/时长/存放位置与网盘链接 | Q1：无 | A1：无 | 98%
2026-09-17 | T1：汇总性能数据与板级证据，配合答辩 PPT 核对数字（回归 23/23、性能 8/8、下板判据） | Q1：无 | A1：无 | 99%
2026-09-18 | T1：答辩与答疑，提交物打包与最终检查（工程/约束/固件/视频/报告/日志/PPT），交付归档 | Q1：无 | A1：无 | 100%