## 日志_陈霆钧
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2026-09-01 | T1：【实验一】通读课程设计要求与 pipeline/doc/tasks.md，锁定我负责 IF/ID 前端六个模块 | Q1：不确定前端要不要等指令集定稿再动手 | A1：先按 tasks.md 的任务依赖（T10–T13 依赖 T1/T3）排顺序，指令集定稿前只做接口梳理，不写代码 | 5%
| T2：【实验二】研读汇编与接口课程要求，比较 UART/SPI/I2C 三类接口控制器的实现难度与可验证性 | Q2：选题要在"能形成 IP 核"和"仿真可验证"之间取舍 | A2：选 UART：帧格式规范明确、单时钟域易验证、全双工满足接口控制器要求
2026-09-02 | T1：【实验一】研读 isa.md 指令编码口径，梳理译码级需要的 opcode/funct3/funct7 组合与五型立即数位序 | Q1：B 型与 J 型立即数位序被打乱，直接拼接容易错 | A1：按 RISC-V 规范逐位重排并做符号扩展，先手算几个典型指令的立即数与反汇编结果对照 | 12%
| T2：【实验一】设计 regfile 读写口径：32×32、x0 恒 0、同拍写读同址的行为约定 | Q2：同拍写读同一寄存器时，读口返回旧值还是新值没有明确 | A2：与陈乔约定为"写读旁路、读口直接返回新值"，并写入模块文档作为契约
| T3：【实验二】设计帧格式与波特率：8N1 帧结构、数据位低位先发、线路空闲保持高电平 | Q3：起始位对齐方式不明确时接收方采样会漂 | A3：约定"起始位下降沿标识一帧开始"，接收方据此对齐采样时刻，写入协议口径
2026-09-03 | T1：【实验二】计算波特率分频：100 MHz ÷ 115200 ≈ 868 个时钟/位，评估取整误差 | Q1：868 是取整值，误差会不会累积到丢帧 | A1：误差约 0.06%，远小于接收方可容忍范围，结论：无需额外校准 | 22%
2026-09-04 | T1：【实验一】编码 decode、regfile、id_ex 三个模块，并写 tb_decode、tb_regfile、tb_id_ex | Q1：译码真值表条目多，单测容易漏 | A1：按 isa.md 指令表逐条生成断言，26 条指令每条至少一个译码用例，tb_decode 全 PASS | 35%
| T2：【实验一】编码 pc_reg、imem、if_id，前端六个模块集齐 | Q2：imem 组合读的指令字与 .hex 镜像的字节序容易对不上 | A2：按字节小端重组后再逐字比对镜像；if_id 的 en=0 保持、flush 置 NOP(0x13) 均单测覆盖
| T3：【实验二】编码 uart_tx：状态机 IDLE→START→DATA(8)→STOP，写 tb_uart_tx | Q3：忙时写入新数据会覆盖当前帧 | A3：按契约"发送过程中新的 start 忽略"，单测覆盖忙写丢弃场景
2026-09-05 | T1：【实验一】六模块单测全量跑通，前端进入可联调状态 | Q1：单独跑每个 TB 要等冷启动，迭代慢 | A1：先用定向运行逐个确认，再交给柯宁皓的并行 runner 做全量回归 | 55%
| T2：【实验二】验证发送帧：起始位 0 + 8 位数据 LSB 先 + 停止位 1，一帧 10 位、完成给 1 拍 done | Q2：复位后输出电平未约定 | A2：明确复位后输出高电平（空闲）、busy=0，单测断言通过
2026-09-06 | T1：【实验一】交叉复核发现 srli/srai 的 funct3 编码写成 101 以外的值，修正 decode 并回归 | Q1：该错误单测没抓到，说明译码用例覆盖不全 | A1：按 ISA 表补齐移位类指令的 funct3/funct7 用例，tb_decode 增断言后全 PASS，回归保持全绿 | 62%
| T2：【实验二】编码 uart_rx：下降沿检测起始位 + 位中心采样 + 停止位校验 | Q2：直接按下降沿采样会被毛刺误判为起始位 | A2：检测到下降沿后先到起始位中点复检一次，确认不是噪声再进入数据位采样
2026-09-07 | T1：【实验一】配合目录重构（src/rtl → pipeline/src/rtl），同步模块路径引用与文档 | Q1：重构后部分文档仍指向旧路径 | A1：全仓检索旧路径逐处修正，pipeline/doc/modules/*.md 与实现口径核对一致 | 68%
| T2：【实验二】修正接收器采样可靠性：输入信号打两拍后再用，逐位拼成 8 位 | Q2：未打拍时亚稳态会导致偶发错位 | A2：输入先经两级寄存器同步再使用；连续字节收发用例通过，无丢字节
2026-09-08 | T1：【实验一】整理 6 个模块文档（职责/端口/时序/验收），提交评审 | Q1：模块文档与 top_design.md 的端口表述有细微差异 | A1：以 top_design.md v1.7 为单源逐项对齐，差异处改文档不改实现 | 72%
| T2：【实验二】两个模块文档定稿，补帧格式与波特率误差分析 | Q2：文档与实现的分频描述不一致 | A2：以 UART/doc/top_design.md v1.2 为单源统一表述，误差数据与实现一致
2026-09-09 | T1：核对中期检查材料清单：把两课的已验证结果与遗留问题汇总成表 | Q1：无 | A1：无 | 78%
2026-09-10 | T1：编写中期检查 PPT（中期 09-11）：两课进度、已验证结果、遗留风险与后续计划 | Q1：无 | A1：无 | 82%
2026-09-11 | T1：中期检查汇报 | Q1：无 | A1：无 | 85%
2026-09-12 | T1：答辩 PPT 编写（中期后）：搭骨架（结构、页数、时长分配、讲稿分工） | Q1：内容多、时长只有 15 分钟 | A1：按"架构 → 冒险 → UART/SoC → 验证与性能 → 结论"分配页数，每页只留一条主线 | 88%
2026-09-13 | T1：【实验二】帧级协议单测补强：波特率误差、连续字节、忙写丢弃、溢出丢弃、全双工同现 | Q1：全双工用例需要并行线程，Verilog-2001 没有 join_none | A1：用独立 initial + 事件（event）在 t=0 武装线程，主流程触发，避免竞态 | 90%
| T2：【实验一】前端模块按最终 RTL 复测，为报告与 PPT 提供判据与图表数据 | Q2：文档/PPT 引用的判据必须与最终 RTL 一致 | A2：以最终 RTL 为准复跑 tb_decode/tb_regfile/tb_id_ex，把断言清单交给文档负责人
2026-09-14 | T1：答辩 PPT 正文编写（前端与协议部分）：流水线结构与冒险处理、UART 帧格式与收发状态机 | Q1：无 | A1：无 | 93%
2026-09-15 | T1：答辩 PPT 图表与数据核对（回归 23/23、性能 8/8、下板证据、位宽/帧长实测） | Q1：无 | A1：无 | 95%
2026-09-16 | T1：答辩 PPT 排版与讲稿成稿，补齐图表编号与动画 | Q1：无 | A1：无 | 97%
2026-09-17 | T1：答辩 PPT 控时试讲（15 分钟版），按意见压缩并准备备问页 | Q1：可能超时 | A1：按 PPT 文本稿的时间表逐段计时 | 98%
2026-09-18 | T1：答辩主讲与答疑，提交物打包与最终检查（源码/报告/日志/PPT/视频） | Q1：无 | A1：无 | 100%